## 日志&目标
更新记录 | 版本 | 更新时间 | 更新人 | 备注
| V1.0 | 2018-09-06 | lihui | 创建原始产品文档
产品计划 | 阶段 | 时间 | 工作任务 | 参与人员 | 备注
| 需求阶段 | 0720-0820 | 需求梳理 | 李慧 | 需求用例分析
|  | 0815 | 需求确认 | 大叔、之玲、马卉
| 产品阶段 | 0801-0904 | 产品分析 | 李慧
|  | 0831 | 原型评审 | 规划师组、大叔
|  | 0904-0920 | 产品原型定稿 | 李慧
|  | 0921-0930 | prd编写 | 李慧
|  | 0918-0930 | 界面设计 | 大叔
|  | 0930 | 产品PRD评审
| 开发阶段 |  | 开发设计
工期评估
前端
后端
测试
| 运营阶段 |  | 培训
发布
产品优化
问题跟踪

## 需求用例
用户范围 | 用户分类 | 主要工作描述
| 规划师 | 负责续报、新签、服务、数据统计、学员调课
| 运营负责人 | 负责数据统计、学员退费、发放红包等
定义名词 | 名称 | 说明
| 续报 | 报名当期的长期班学员（最后一讲报名人数不算）且在下期开课前，又报名有续报关系的课程的人数
| 扩科 | 指学生在读的情况下（退费了、最后一讲报名不计算），又新报名了同一学期同一年级的其他科目长期班
| 新签 | 指非续报的长期班报名（扩科算新签的一部分）
| 退费 | 在最后一次课前，消耗了课时，并最终选择退费的学生人头数
| 续报率（单产品线） | 分母：最后一次课前有过课消付费长期班学生人头数 分子：开课前分母中报名下期有续报关系的课程的学生人头数
| 退费率（单产品线） | 分母：最后一次课前有过课消付费长期班学生人头数 分子：在最后一次课前，消耗了课时，并最终选择退费的学生人头数
| 付费率（注册用户） | 平台付费用户数/平台注册用户数，付费指金额大于0
| 课程类型 | 长期课程分为春季课程【1月-3月】、暑假课程【4月-6月】、秋季课程【7月-9月】、寒假课程【10月-12月】四个类型，同时每个类型有开课时间的限时，例如2018秋季课程：代表2018年7月-9月开课的课程。（活动课程没有类型区分）
| 当期/下期 | 当期：表示当前实际时间所对应的课程类型，如今天是2018-09-20，则对应的当期课程就是【2018秋季课程】； 下期：表示当前实际时间所对应的下一期的课程类型，如今天是2018-09-20，则对应的下期课程就是【2018寒假课程】；
数据需求 | 分类 | 说明
| 课程关系 | 长期课程之间的关系、长期课程与活动课程的关系
| 业务数据 | 新签、扩科、续报、续报率、退费率的数据支持
| 课程数据 | 查看课程的详情数据对接
| 退课、调课数据 | 退课、调课、发红包等数据对接
| 评价管理数据 | 评价管理数据对接
业务需求用例 | 使用场景 | 所需数据 | 操作事项
| 续报期间 提高续报率 已报名长期学员 | 报名上期学员 & 超时当期的付费学员 | 1.查看学员的个人详情
|  | 报名上期学员 & 实时访客当期的付费学员 | 2.查看报名概括，查看各个科目的付费报名情况，如物理报名，数学没有报名
|  | 报名上期学员 & 报名近1个月活动课程学员 | 3.查看学习信息 1）直播：出勤、课堂、考试 2）课后：作业、改错、回放
|  | 报名上期学员 & 看回放&补作业/改错题的学员（优先上期课） | 4.对可转化的学员沟通、答疑、主讲老师卷面诊断
|  | 报名上期学员 & 未报当期课程的学员 | 5.记录沟通结果
| 新签期间 提高新签率 注册学员 | 非长期学员 & 非当期学员 & 超时付费的学员 | 1.查看学员的个人详情
|  | 非长期学员 & 非当期学员 & 实时访客付费/活动课程的学员 | 2.查看报名概括，查看各个科目的付费报名情况，如物理报名，数学没有报名
|  | 非长期学员 & 非当期学员 & 报名活动课程的学员 | 3.查看学习信息 1）直播：出勤、课堂、考试 2）课后：作业、改错、回放
|  | 非上期学员 & 非当期学员 | 4.对可转化的学员沟通、答疑、主讲老师卷面诊断
5.记录沟通结果
| 服务期间 提高续报率 降低退费率 已报名长期学员 | 以课为单位，查看表扬学员 1）每讲高于班级平均值 2）每讲名次有明显进步 3）全勤/没有迟到 4）全部提交作业 5）查看回放 6）改正错题、补作业 | 表扬 1）整体：每讲课后教研出一个课程光荣榜、作业光荣榜发送改到付费群里 2）个体：规划师1对1沟通表扬
|  | 以课为单位，查看高危学员 1）考勤差，优先缺勤最多的学员 2）不写课后作业 3）课堂练习低于班级平均值 4）每讲数据明显退步 | 高危 进行1对1的沟通/答疑/ 主讲卷面诊断分析
|  | 以课为单位，查看未沟通学员（电话/微信/作业批改） （条件：对付费学员每4讲保证有沟通一次） | 通用操作： 1）发送金币 2）发送通知
| 查看学员 注册学员 | 学员档案 1）沟通记录 2）基本信息 3）学习情况 学习信息（直播的出勤/课堂/考试、课后的回放/作业/改错情况） 购买信息、访问信息、评价信息、退费/调课信息 | 1.学员基本信息管理 2.学员沟通管理（沟通记录管理、沟通计划管理） 3.学员退费、调课管理、评价管理 4.学员的聊天、电话查询、分享
| 实时查询 订单信息 | 当天数据： 1.查询今日业绩 ：新签**、 续报**、扩科** 2.查询今日长期学员：今日** 共计** 3.查询注册学员 ：今日** 共计** 当月数据： 4.本月退费：退费** 人 共计** 5.团队业绩：总目标**元、新签**元、续报**元、扩科**元 6.业绩排名 名次、姓名、金额 | 查看信息详情
| 管理者 | 1.参数设置 2.公海池管理 3.提醒设置 4.销售计划 5.账号管理 6.登录日志
非功能需求 | 分类 | 说明
| 安全需求 | 用户操作日志需要记录、用户权限管理
| 性能需求 | 运行速度正常，能够应对10个规划师同时使用
| 兼容性需求 | 主流浏览器的兼容、手机版的数据查看
| UI需求 | 页面设计侧重多维度查询时便捷、有效、方便规划师有效沟通和记录

## 功能列表
SRM产品功能列表
序号 | 页面位置 | 功能点 | 子功能点 | 描述
1 | 登录 | 登录 | 登录 | 用户账号登录
2 |  |  | 密码显示 | 输入密码的显示方式：明示或加密
3 |  | 忘记密码 |  | 用户输入手机账号后，可通过手机验证码来重置密码
4 | 首页 | 页面窗口 | 查看页面 | 登录成功后，页面以1280*800的大小全屏显示，同时只显示系统的任务栏
5 |  |  | 最小化页面 | 点击页面右上方的【最小化】，页面窗口缩小到任务栏中；
6 |  |  | 关闭页面 | 点击页面右上方的【关闭】，页面窗口关闭。
7 |  | 页签管理 | 固定页签 | 6个固定页签：首页、转化、学情、学员、订单、管理，不能自行关闭
8 |  |  | 新开页签 | 打开其他页签显示在固定页签的后面
9 |  |  | 关闭页签 | 点击页签的【关闭】，即关闭了当前的页面；
10 |  |  | 收藏页签 | 点击页签的右键，点击【收藏】即可保存到该账号的收藏夹中；
11 |  | 个人设置 | 修改密码 | 修改密码时需要输入原密码，才可重置密码
12 |  |  | 退出登录 | 退出登录后，进入规划师平台的登录页面
13 |  | 提醒消息 | 消息数量 | 包括未处理的任务数量和系统消息数量的总和
14 |  |  | 任务消息 | 显示设定成功未处理的任务信息，包括序号、任务时间、任务内容 已处理过的任务消息需要查询？ 列表的数量限制
15 |  |  | 系统消息 | 包括成功订单提醒、成功退费提醒、新增资源提醒、减少资源提醒 已处理过的系统消息需要查询？ 列表的数量限制
16 |  |  | 处理消息 | 确认消息已经查看，同时不再显示在列表中
17 |  | 搜索 | 精准搜索 | 输入手机号、学员姓名可以进行精准的搜索到学员，显示搜索结果页面
18 |  |  | 模糊搜索 | 输入手机号、学员姓名的部分信息，可以模糊搜索到对应学员
19 |  | 任务 | 创建任务 | 选择【Ctrl+N】即可打开新建任务窗口
20 |  |  | 查看任务 | 通过提醒消息查看未处理的任务信息、已处理的任务如何查看？
21 |  |  | 处理任务 | 点击处理后，则不显示在提醒的任务消息中
22 |  | 收藏 | 添加收藏
23 |  |  | 查看收藏
24 |  |  | 修改收藏
25 |  |  | 删除收藏
26 |  |  | 快捷收藏
27 |  | 今日业务数据 | 今日的销售额 | 显示当天的销售总金额，包括新签金额、续报金额
28 |  |  | 今日长期学员 | 显示今天新增的长期学员人数、累计长期学员人数
29 |  |  | 今日客户资源 | 显示今日新增的客户人数，累计的客户资源人数
30 |  | 本月退费数据 | 本月退费 | 显示本月退费的人数、退费的累计金额
31 |  | 本月目标 | 个人目标 | 显示个人的本月的销售目标金额，当前的实现进度（实际金额/计划金额）
32 |  |  | 团队目标 | 显示团队的本月的销售目标金额，当前的实现进度（实际金额/计划金额）
33 |  | 业绩月榜 | 销售排名 | 显示名次、姓名、实际销售金额
34 |  | 概览 | 业务数据 | 包括新注册人数、新免费人数、新付费人数、高风险人数、高意愿人数 点击人数后，可以查看学员列表、学员详情
35 |  | 今日课程 | 课程列表 | 显示序号、课程名称、讲名称、共计上课人数、风险人数、优秀人数 点击后课查看人员列表、学员详情信息等。
36
37
38